**Администрация Владимирской области**

**Директор департамента социальной защиты населения**

**администрации Владимирской области**

**П Р И К А З**

**21.10.2019 № 408**

*Об утверждении «дорожной карты»*

*по созданию системы долговременного*

*ухода за гражданами пожилого возраста*

*и инвалидами во Владимирской области*

В целях создания на территории Владимирской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по созданию на территории области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (далее – система долговременного ухода) согласно приложению № 1.
2. Определить пилотными организациями по созданию системы долговременного ухода в 2020 году:

- ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения»;

- ГБУСОВО «Владимирский психоневрологический интернат»;

- ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения»

- ГАУСО ВО «Муромский комплексный центр социального обслуживания населения»;

- ГБУСОВО «Пансионат пос.Садовый».

3. Директорам пилотных организаций социального обслуживания:

3.1. Создать рабочие группы по формированию системы долговременного ухода.

3.2. До 10.11.2019 г. провести типизацию для определения групп ухода граждан, нуждающихся в долговременном уходе, с учетом рекомендаций, изложенных в приложении № 2 к настоящему приказу.

3.3. Информацию по итогам проведенной типизации направить в департамент социальной защиты населения до 15.11.2019г. по форме согласно приложению № 3.

1. Руководителям организаций социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам:
   1. В срок до 10.11.2019 г. провести мониторинг ситуации в сфере социального обслуживания населения, в т.ч. определить численность граждан, нуждающихся в долговременном уходе, анализ существующих технологий, достаточность материально-технических, кадровых и финансовых условий.
   2. Утвердить планы мероприятий по организации долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, предусмотрев конкретные мероприятия, сроки исполнения и представить в департамент социальной защиты населения до 15.11.2019 г.
   3. В срок до 01.02.2020 г. заключить (пролонгировать) соглашения о межведомственном взаимодействии с медицинскими организациями.
   4. Представлять в департамент, начиная с 2020 года, 1 раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты:

4.4.1. О реализации плана мероприятий по организации долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами по форме согласно приложению № 4.

4.4.2. О численности граждан, охваченных долговременным уходом, по форме согласно приложению № 5.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей директора департамента О.В.Артемьеву, Н.В.Голубеву.

 Л.Е.Кукушкина

Приложение № 1

к приказу департамента социальной защиты населения

администрации области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

во Владимирской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель | | Срок  исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1. **Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами** | | | | | |
| 1.1. | Выявление граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, долговременном уходе. Проведение мониторинга нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных и медицинских услугах, долговременном уходе | КЦСОН  ГКУ ОСЗН  ДИ | | Весь период реализации | |
| 1.2. | Мониторинг ситуации в сфере социального обслуживания населения и охраны здоровья граждан, в т.ч. анализ существующих технологий, достаточности материально-технических, кадровых и финансовых условий | Голубева Н.В.  Артемьева О.В.  Щербакова Н.В. Бобраков А.В.  Директора КЦСОН, ДИ | | До 01.07.2020 | |
| 1.3 | Разработка регламента межведомственного взаимодействия по созданию на территории области СДУ | Голубева Н.В.  Артемьева О.В.  Щербакова Н.В.  Бобраков А.В.  ДЗ | | До 01.07.2020 | |
| 1.4. | Утверждение планов мероприятий по организации долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в учреждениях социального обслуживания | Директора КЦСОН, ДИ | | До 15.11.2019 | |
| 1.5. | Проведение мониторинга нормативных правовых актов (далее – НПА). Разработка, актуализация НПА, локальных актов в целях создания на территории области СДУ | Голубева Н.В.  Артемьева О.В.  Щербакова Н.В.  Бобраков А.В.  Рубцова Т.А. | | До 31.12.2020 | |
| 1.6. | Заключение межведомственных соглашений по реализации СДУ | Голубева Н.В.  Артемьева О.В.  Щербакова Н.В.  Бобраков А.В.  Директора КЦСОН, ДИ  Медицинские организации,  сторонние организации | | До 31.03.2020 | |
| 1.7. | Формирование единой базы данных граждан, нуждающихся в социальном и медицинском обслуживании в рамках создания СДУ | Голубева Н.В.  Артемьева О.В.  Щербакова Н.В.  Бобраков А.В.  КЦСОН ДИ Медицинские организации | | Формирование  до 01.07.2020  Актуализация – весь период реализации | |
| 1.8. | Создание на базе ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН» координационного центра для осуществления межведомственного взаимодействия | Голубева Н.В.  Щербакова Н.В.  Ченцова Е.В. | | До 01.04.2020 | |
| **2. Совершенствование предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому** | | | | | |
| 2.1. | Разработка рекомендуемых перечней социальных, иных услуг и мероприятий с учетом оценки ограничений жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Включение в перечень услуги сиделки (помощника по уходу) | Голубева Н.В.  Щербакова Н.В.  Бученкова Н.С.  Ченцова Е.В.  Ягнюк О.А. | | До 01.07.2020 | |
| 2.2. | Определение нагрузки на 1 социального работника с учетом оценки ограничений жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в рамках СДУ | Голубева Н.В.  Щербакова Н.В.  Бученкова Н.С.  Ченцова Е.В.  Ягнюк О.А. | | До 01.07.2020 | |
| 2.3. | Внедрение службы сиделок в форме на дому в пилотных территориях: в 2020 г.:  - ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН»;  - ГБУСО ВО «Ковровский КЦСОН»;  - ГАУСО ВО «Муромский КЦСОН» Охват не менее 30 граждан.  В 2021 г.: - ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН»;  - ГБУСО ВО «Ковровский КЦСОН»;  - ГАУСО ВО «Муромский КЦСОН»;  -ГБУСОВО «Гусь-Хрустальный КЦСОН»;  - ГБУСО ВО «Киржачский КЦСОН»;  - ГБУСО ВО «КЦСОН Собинского р-на» не менее 80 граждан.  Предоставление услуг сиделки бесплатно гражданам, имеющим доход ниже 2 прожиточных минимумов | Голубева Н.В.  Щербакова Н.В.  Бученкова Н.С.  Ченцова Е.В.  Ягнюк О.А.  Крошкина Н.Г.  Блинова С.А.  Зотова С.В. | | До 01.07.2020 | |
| 2.4. | Организация ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе: |  | |  | |
| 2.4.1. | Развитие службы «социальное такси», в т.ч. частичное снижение стоимости поездок на 20% для граждан пенсионного возраста Услугой «социальное такси» воспользовались не менее: в 2020 г. – 580 чел.; в 2021 г. – 620 чел. | Голубева Н.В.  Щербакова Н.В. | | Весь период реализации | |
| 2.4.2. | Предоставление социальных, медицинских, иных услуг гражданам старшего поколения, проживающим в отдаленных населенных пунктах, посредством «мобильных бригад». Охват: 2020 год – 15700 чел.; 2021 год – 16000 чел. | Директора КЦСОН | | Весь период реализации | |
| 2.4.3. | Развитие технологии социального обслуживания «Санаторий на дому» совместно с медицинскими организациями  Охват: 2020 год – 430 чел.; 2021 год – 450 чел. | Директора КЦСОН Мед. организации | | Весь период реализации | |
| 2.4.4. | Обеспечение медицинского патронажа участковой медсестрой не реже 1 раза в месяц, обеспечение патронажа участковым терапевтом в соответствии с планом диспансерного наблюдения | ДЗ  Медицинские организации | |  | Весь период реализации | |
| 2.4.5. | Организация взаимодействия КЦСОН с медицинскими организациями по проведению диспансерных и профилактических осмотров, диспансерного наблюдения и лечебно-оздоровительных мероприятий, в том числе мобильными медицинскими бригадами | Директора КЦСОН  Мед.организации | |  | Весь период реализации | |
|  | | | |
| 2.4.6. | Организация межведомственного взаимодействия для передачи часто повторяющихся вызовов бригад скорой медицинской помощи к лицам пожилого и старческого возраста в амбулаторно-поликлинические учреждения и учреждения социального облуживания для организации индивидуального наблюдения | Директора КЦСОН  Мед. организации | | Весь период реализации | | | |
| **3.Совершенствование предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания** | | | | | |
| 3.1. | Создание отделений дневного пребывания в организациях социального обслуживания: в 2020 году – в 3 учреждениях:  - ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН»-ГКУСО ВО «Владимирский областной специальный дом для ветеранов» (совместно);  - ГБУСО ВО «Ковровский КЦСОН»;  - ГБУСО ВО «Муромский КЦСОН»;  2021 год в 3 организациях:  - ГБУСО ВО «Гусь-Хрустальный КЦСОН»;  - ГБУСО ВО «Киржачский КЦСОН»;  - ГБУСО ВО «КЦСОН Собинскиго р-на» | Голубева Н.В.  Щербакова Н.В.  Бученкова Н.С.  Ченцова Е.В.  Ягнюк О.А.  Крошкина Н.Г.  Блинова С.А.  Зотова С.В. | До 31.07.2020  До 31.07.2021 | | |
| 3.2. | Создание комфортных условий для дневного пребывания в пилотных организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме, вовлеченных в СДУ (приобретение мебели, оборудования): 2020 год – 3 учреждения: ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН»;  ГБУСО ВО «Ковровский КЦСОН»; ГБУСО ВО «Муромский КЦСОН»;  - 2021 год 3 учреждения: ГБУСО ВО «Гусь-Хрустальный КЦСОН»;  ГБУСО ВО «Киржачский КЦСОН»; ГБУСО ВО «КЦСОН Собинскиго р-на» | Бученкова Н.С.  Ченцова Е.В.  Ягнюк О.А.  Крошкина Н.Г.  Блинова С.А.  Зотова С.В. | Весь период реализации | | |
| 3.3. | Оснащение отделений дневного пребывания оборудованием и мебелью, необходимыми для проведения реабилитационных занятий (8 КЦСОН) | Директора КЦСОН с ОДП | Весь период реализации | | |
| 3.4. | Обеспечение организации культурно-досуговых, оздоровительных и информационно-просветительских мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях дневного пребывания (ежегодно организованы 200 мероприятий, охват 750 чел.) | Директора КЦСОН с ОДП | Весь период реализации | | |
| 1. **Совершенствование предоставления социальных, медицинских услуг в стационарной форме социального обслуживания** | | | | | |
| 4.1. | Создание служб сиделок (помощников по уходу) в стационарных организациях социального обслуживания ГБУСОВО «Владимирский ПНИ» — 59 ст. (обслуживают 472 чел.); ГБУСОВО «Пансионат пос.Садовый — 6 ст. (48 чел.).  - ГБУСОВО «Владимирский ПНИ — 62 ставки» (496 чел.);  - ГБУСОВО «Пансионат пос.Садовый» — 7 ставок (56 чел.);  - ГБУСОВО «Пансионат г.Вязники» — 6 ставок (48 чел.);  - ГБУСОВО «Пансионат г. Муром — 6 ставок (48 чел.).  В 2022 г. службы сиделок действуют во всех 25 стационарных организациях социального обслуживания, обслуживают 1800 чел. | Директора пилотных стационарных учреждений социального обслуживания | 2020 год  2021 год | | |
| 4.2. | Модернизация (ремонт) в пилотных стационарных организациях социального обслуживания, создание комфортных условий проживания.  В рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области в 2019-2024гг.» проведены ремонтные работы, созданы в комфортные и безопасные условия проживания, приближенные к домашним:  ГБУСОВО «Владимирский ПНИ»  ГБУСОВО «Пансионат пос.Садовый»  - ГБУСОВО «Пансионат пос.Садовый»;  - ГБУСОВО «Владимирский ПНИ»;  - ГБУСОВО «Пансионат г.Вязники»;  - ГБУСОВО «Пансионат г. Муром | Директора пилотных стационарных учреждений социального обслуживания  . | Весь период реализации | | |
| 4.3. | Оснащение пилотных стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений при КЦСОН современной мебелью, медицинским и реабилитационным оборудованием, техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень, инвентарем и приспособлениями для ухода и организации досуга для повышения качества услуг, транспортом для обслуживания инвалидов.  Закуплено: в 2020 г. - 300 ед. – 17,0 млн. руб.; - в 2021 г. – 500 ед. – 28,0 млн. руб.  - наматрасник влагонепроницаемый –500 шт.;  - мешок для прогулок инвалидов-колясочников летний (зимний) – 300 шт.;  - защитные чехлы от воды – 100 шт.;  - весы для инвалидов-колясочников - 10;  - средства ухода (нагрудники одноразовые – 500,0 тыс. шт., шамнуни сухого мытья – 1200 шт., и другие. | Директора пилотных стационарных учреждений социального обслуживания, КЦСОН со стационарными отделениями | Весь период реализации | | |
| 4.4. | Обеспечение взаимодействия стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений при КЦСОН с медицинскими организациями, бюро МСЭ в целях организации:  - осмотра гериатрами и врачами паллиативной медицины 1 раз в квартал получателей социальных услуг;  - проведения комплексной гериатрической оценки граждан старше 75 лет;  - проведения диспансеризации и профилактических медосмотров граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, с проведением им диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий по итогам осмотров;  - обеспечение составления и пересмотра ИПРА с учетом нарушенных функций жизнедеятельности граждан;  - стационарного лечения при наличии показаний в профильных медицинских организациях;  - обеспечение при наличии медицинских показаний специализированной, в т.ч. высокотехнологичной медпомощью;  - содействие направлению на санаторно-курортное лечение  Организована работа медицинских служб, служб сиделок, направленная на:  - ежегодное проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров – 3,5 тыс. чел.;  - обеспечение (с учетом нуждаемости в постороннем уходе и ограничении жизненных функций) оперативного составления (пересмотра) ИПРА – 1,2 тыс. чел.;  - направление по медицинским показаниям на обследование, консультирование, диспансерный учет, госпитализацию (включая ВМП), а также санаторно-курортное лечение – 600 чел. | Директора пилотных стационарных учреждений социального обслуживания, КЦСОН со стационарными отделениями Медицинские организации | Весь период реализации | | |
| 4.5. | Разработка и внедрение комплекса мер по профилактике падений и переломов у лиц пожилого возраста и инвалидов в стационарных организациях социального обслуживания на основании методических рекомендаций  - анализ изменения (ухудшения) состояния здоровья – не менее 3 тыс. чел. ежедневно;  - обеспечение средствами реабилитации и адаптации -не менее 1500 ед. в год;  - обучение пользованию средствами реабилитации и адаптации не менее 1 раза в неделю 1500 чел. в год | Директора пилотных стационарных учреждений социального обслуживания, КЦСОН со стационарными отделениями | Весь период реализации | | |
| 4.6. | Внедрение комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста  - наблюдение и ежедневное информирование о состоянии (изменении) здоровья – 1100 чел.;  - назначение ответственных лиц за своевременным выполнением назначений по профилактике – 1100 чел. | Директора пилотных стационарных учреждений социального обслуживания, КЦСОН со стационарными отделениями | Весь период реализации | | |
| 4.7. | Обеспечение организации культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов. Заключены 28 соглашений с учреждениями культуры на проведение культурно-досуговой и информационно-просветительской направленности. Охват не менее 3,0 тыс. чел. ежегодно | Директора пилотных стационарных учреждений социального обслуживания, КЦСОН со стационарными отделениями | Весь период реализации | | |
| 1. **Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами** | | | | | |
| 5.1. | Организация обучения лиц, осуществляющих неформальный (семейный) уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, навыкам общего ухода (функционирование 25 "Школ родственного ухода"). Ежегодно обучены, в т.ч. дистанционно не менее 1100 чел., в т.ч.: - КЦСОН – 600 чел.; - ДИ – 500 чел. | Голубева Н.В.  Артемьева О.В.  Щербакова Н.В.  Бобраков А.В.  Директора КЦСОН,  ДИ | Весь период реализации | | |
| 5.2. | Оснащение 17 пунктов проката при КЦСОН специальным оборудованием и средствами технической реабилитации, не включенными в федеральный перечень, для выдачи во временное пользование родственникам (лицам), осуществляющим долговременный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами: в 2020 году - не менее 500 единиц, в 2021 году - не менее 500 единиц | Директора КЦСОН | Весь период реализации | | |
| 5.3. | Организация взаимодействия организаций социального обслуживания с медицинскими организациями по проведению диспансеризации; составление графика выездов мобильных бригад для проведения диспансеризации и осмотров. Заключены соглашения с 25 организациями здравоохранения по оказанию медпомощи и проведению диспансеризации.  Составлены графики выездов мобильных бригад для проведения диспансеризации и осмотров | Директора КЦСОН, ДИ  Мед. организации | Весь период реализации | | |
| 5.4. | Доставка сельских жителей старше 65 лет, нуждающихся в СДУ, в медицинские организации, в т.ч. для прохождения профилактических осмотров, диспансеризации, скринингов.  Доставлены в медицинские организации: в 2019 году – 20% от выявленных нуждающихся в доставке (4,0 тыс. чел.);  - в 2020 году – 50% от выявленных нуждающихся;  - в 2021 году – 60% выявленных нуждающихся в доставке граждан сельской местности старше 65 лет | Директора КЦСОН | Весь период реализации | | |
| 1. **Подготовка (профессиональное образование и обучение), дополнительное профессиональное образование работников организаций социального обслуживания** | | | | | |
| 6.1. | Совершенствование профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания с учетом результатов реализации мероприятий СДУ: 2020 год – 220 чел.;  - 2021 год – 220 чел. | Голубева Н.В.  Артемьева О.В.  Дурманова С.Ю.  Щербакова Н.В.  Бобраков А.В.  Директора учреждений | Весь период реализации | | |
| 7. **Развитие стационарозамещающих технологий, моделей организации сопровождаемого проживания** | | | | | |
| 7.1. | Развитие службы «приемных семей» для граждан пожилого возраста и инвалидов. В «приемных семьях» проживают:  - 2020 году – 155 чел.;  - 2021 году - 170 чел | Директора КЦСОН | Весь период реализации | | |
| 7.2. | Развитие службы «персональный помощник для инвалидов с ограничениями опорно-двигательного аппарата»: 2020 год – 225 чел.;  2021 год – 245 чел. | Директора КЦСОН |
| 7.3. | Возмездная опека над недееспособными гражданами, не являющимися родственниками - 2020 год – 272 чел.; - 2021 год – 322 чел. | Директора ОСЗН |
| **8. Развитие социального сопровождения** | | | | | |
| 8.1. | Развитие социального сопровождения. Охват не менее 1,0 тыс. чел. ежегодно | Директора КЦСОН, ДИ | Весь период реализации | | |
| **9. Развитие сопровождаемого проживания** | | | | | |
| 9.1. | Реализация социального проекта «Жить самостоятельно». Предоставление субсидии ООО «АРДИ «СВЕТ» на возмещение социальных услуг в рамках сопровождаемого проживания Выделены 4 ставки социальных работников в г. Владимире, Коврове для сопровождения инвалидов в период проживания в учебных квартирах | Голубева Н.В.  Костромина С.С.  Щербакова Н.В.  Ченцова Е.В.  Ягнюк О.А. | Весь период реализации | | |
| 9.2. | Организация «учебных квартир» сопровождаемого проживания при ГБУСО ВО «Гусь-Хрустальный КЦСОН», ГБУСО ВО « КЦСОН Кольчугинского района»; Кольчугинском ДДИ | Голубева Н.В.  Артемьева О.В.  Щербакова Н.В.  Бобраков А.В.  Крошкина Н.Г.  Мельникова Н.В.  Фалалеева С.В. | До 31.12.2020 | | |
| 9.3. | Создание экспериментального интерната тренировочного проживания  в пос. Тюрмеровка Судогодского р-на на 50 мест | Артемьева О.В.  Бобраков А.В.  ДИ пос. Тюрмировка | До 31.12.2020 | | |
| **10.Мероприятия по контролю качества предоставляемых услуг по долговременному уходу гражданам пожилого возраста и инвалидам** | | | | | |
| 10.1. | Проведение мониторинга эффективности СДУ (анкетирование не менее 1,5 тыс. чел.) | Голубева Н.В.  Артемьева О.В.  Щербакова Н.В.  Бобраков А.В.  Директора КЦСОН, ДИ | Декабрь 2020  Декабрь 2021 | | |

Приложение № 2

к приказу департамента социальной защиты

населения администрации области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_\_\_\_

**Методические рекомендации**

**для отнесения граждан, нуждающихся в долговременном уходе,**

**к группам ухода**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ***Группа ухода*** | ***Описание группы ухода*** |
| **1** | Гражданин с небольшим снижением способности к самообслуживанию и передвижению. Когнитивные функции не нарушены. Самостоятельно передвигается по дому, вне дома и двора, но не может нести сумки с тяжелыми покупками. Необходима незначительная помощь в уборке труднодоступных мест, помощь в развешивании постиранного белья. Самостоятельно использует абсорбирующее белье (урологические прокладки), но необходима незначительная помощь для соблюдения личной гигиены (присутствие в квартире или пассивное наблюдение для минимизации рисков травм). Необходима незначительная помощь в выполнении сложных действий при приготовлении горячей или холодной пищи. |
| **2** | Гражданин с умеренным снижением способности к самообслуживанию и передвижению. Когнитивные функции не нарушены. Нуждается в помощи при передвижении по дому, пользуется вспомогательными средствами реабилитации (ходунки, простые и 4-х опорные трости). Испытывает трудности при подъеме по лестнице или не в состоянии самостоятельно подниматься по лестнице без посторонней помощи. Необходима помощь при передвижении вне дома на значительные расстояния (сопровождение пешком или на транспорте). Выполняет только частичную уборку, необходима помощь в поддержании быта на приемлемом уровне. Необходима частичная помощь в приготовлении пищи (содействие в приготовлении пищи). Самостоятельно использует абсорбирующее белье (урологические прокладки). Необходима частичная помощь при купании. Возможна потребность в незначительной помощи при одевании и обувании |
| **3** | Гражданин со значительным снижением способности к самообслуживанию и передвижению. Когнитивные функции не нарушены, либо имеется снижение когнитивных функций в легкой или умеренной степени. Нуждается в помощи при передвижении по помещению (может использовать реабилитационное оборудование - ходунки, кресло-коляску), нуждается в сопровождении вне помещения. Нуждается в значительной помощи при уборке и стирке.  Может самостоятельно приготовить простые блюда, но нуждается в значительной помощи при выполнении сложных действий при приготовлении холодной или горячей пищи. Самостоятельно принимает медикаменты или нуждается в незначительной помощи при приеме медикаментов (нуждается в контроле над приемом медикаментов). Частично контролирует мочеиспускание и дефекацию. Нуждается в помощи при использовании абсорбирующего белья (урологических прокладок). Испытывает трудности при использовании туалетной комнаты (нуждается в помощи для сохранения равновесия, одевания, раздевания). Нуждается в помощи при купании и умывании (например, в причесывании, чистке зубов, мытье труднодоступных частей тела). Нуждается в частичной помощи при одевании и обувании |
| **4** | Гражданин с сильным снижением способности к самообслуживанию и передвижению или снижением когнитивных функций в значительной степени. Степень зависимости гражданина от посторонней помощи приводит к выраженному ограничению одной из категорий жизнедеятельности либо их сочетанию. Часто нарушена способность ориентации во времени и в пространстве. Необходима значительная помощь в самообслуживании. Не может самостоятельно приготовить пищу, выполнить уборку, стирать и развешивать белье. Мобильность ограничена комнатой (кроватью и околокроватным пространством). Нуждается в помощи при переходе с кровати на стул. При использовании инвалидной коляски нуждается в помощи, чтобы сесть в инвалидную коляску и/или передвигаться в ней по помещению.  Мочеиспускание и дефекацию контролирует полностью или частично, пользуется туалетом с посторонней помощью либо самостоятельно использует кресло-туалет около кровати или судно. Необходима значительная помощь при купании (умывается, причесывается, чистит зубы, бреется с посторонней помощью). Не может самостоятельно одеваться, обуваться. Не может самостоятельно принимать медикаменты, нуждается в подаче медикаментов и контроле над их приемом. Нуждается в подаче пищи, в частичной помощи при приеме пищи |
| **5** | Гражданин с полной утратой способности к самообслуживанию и передвижению, полностью зависим от посторонней помощи. Часто имеются выраженные когнитивные расстройства. К данной группе также могут быть отнесены граждане с сохраненными когнитивными функциями, но при этом нуждающиеся в постоянной посторонней помощи вследствие общего тяжелого физического состояния, обусловленного декомпенсацией одного или нескольких хронических заболеваний. Не может самостоятельно питаться, умываться, купаться, одеваться. Не контролирует акты мочеиспускание и дефекацию или в редких случаях контролирует их частично. Степень функциональности соответствует I группе инвалидности со стойким, значительно выраженным расстройством функций организма. Нуждается в постоянном уходе, направленном на поддержание жизнедеятельности и профилактику осложнений имеющихся хронических заболеваний и маломобильного образа жизни |

Приложение № 3

к приказу департамента социальной защиты

населения администрации области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_\_\_\_

**Информация**

**о численности граждан, нуждающихся в долговременном уходе,**

**по группам ухода (классам обслуживания)**

(наименование учреждения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность выявленных граждан, нуждающихся в ДУ | В т.ч. отнесены к группам ухода | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к приказу департамента социальной защиты

населения администрации области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о реализации плана мероприятий по организации долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (наименование учреждения)

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Отчет об исполнении мероприятия |
|  |  |  |  |

Приложение № 5

к приказу департамента социальной защиты

населения администрации области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о численности граждан, охваченных долговременным уходом**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность выявленных граждан, нуждающихся в ДУ |  |
| Численность граждан из числа нуждающихся в ДУ, которым оказываются социальные, медицинские услуги на дому |  |
| Численность граждан из числа нуждающихся в ДУ, которым оказываются услуги в отделениях дневного пребывания |  |
| Численность граждан из числа нуждающихся в ДУ, охваченных стационарозамещающими технологиями |  |
| Численность граждан из числа нуждающихся в ДУ, охваченных сопровождаемым проживанием |  |
| Численность граждан из числа нуждающихся в ДУ, получающих услуги в стационарной форме |  |